## 4-1專案排程-甘特圖
| 預計進度(初評) |  |  | 預計進度(終評) | 實際進度
| 開始 | 結束 | 天數 |  | 開始 | 結束 | 天數
技術學習 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 181
[5 empty] | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 151
題目發想 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 60
[5 empty] | 2025-01-01 | 2025-02-26 | 57
功能分析 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 92
[5 empty] | 2025-02-08 | 2025-03-31 | 52
系統需求分析 | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 92
[5 empty] | 2025-02-08 | 2025-03-31 | 52
資料庫建置 | 2025-03-01 | 2025-06-17 | 109
[5 empty] | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 92
UI/UX設計 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168
[5 empty] | 2025-02-15 | 2025-05-31 | 106
API設計 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 61
前端開發 | 2025-03-17 | 2025-08-31 | 168
[5 empty] | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 92
後端開發 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 153
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 61
伺服器架設 | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 153
[5 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 61
系統整合 |  |  | 1
1
系統測試 |  |  | 1
1
文件製作 | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 36
[5 empty] | 2025-04-18 | 2025-05-23 | 36
簡報製作 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 8
[5 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 8

## 工作表2
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
技術學習
題目發想
功能分析
系統需求分析
UI/UX設計
資料庫建置
API設計
前端開發
後端開發
伺服器架設
系統整合
系統測試
文件製作
簡報製作
競賽參與